- 附件1

- 佛山市绿色建材试点项目实施指引

- 根据《财政部、住房和城乡建设部关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》（财库〔2020〕31号）、《佛山市人民政府办公室关于印发佛山市推广绿色建材促进建筑品质提升试点工作实施方案的通知》（佛府办函〔2021〕30号）、《佛山市绿色建材试点项目应用绿色建材技术指引》（以下简称《技术指引》）等文件精神，为加强对我市绿色建材试点项目实施全过程监督管理，制定本《实施指引》。

- 一、施工图设计及审查

1.1试点项目设计单位应根据《技术指引》要求编制《绿色建材设计专篇》（以下简称《设计专篇》），并经由施工图审查机构审查通过后，由建设单位监督指导施工单位落实。在建项目实施过程涉及《设计专篇》修改的，应报原施工图审查机构审查通过。

1.2《设计专篇》应明确绿色建材性能要求、应用部位及用量。《设计专篇》应包括但不限于以下内容：

（1）装饰装修材料要求；

（2）结构材料与构配件要求；

（3）暖通设备设施要求；

（4）给排水设备设施要求；

（5）电气设备设施要求。

对于新建项目，《设计专篇》应包括上述全部内容；对于在建项目，《设计专篇》应至少包括装饰装修材料要求内容。符合必选绿色建材及不少于5种可选绿色建材要求，所有必选和可选的绿色建材应用比例原则上均为100%。

1.3项目投资概算应包含绿色建材采购及实施成本，具备条件的可经询价或参照材料设备目录价格和税费标准编制。

- 二、绿色建材采购

2.1建设单位可以直接购买或者在采购文件、合同文本中要求施工单位购买《佛山绿色建材目录》（以下简称《目录》）内绿色建材，试点项目使用的绿色建材产品类别在《目录》中有的，必须使用《目录》内产品。

在实际采购中如出现《目录》中产品未能满足设计要求的情形，须书面说明情况并报项目所在地的区住房城乡建设部门。

- 2.2建设单位、施工单位可通过佛山绿色建材电子商城选购绿色建材产品，也可提交采购计划参加绿色建材带量采购，降低成本。

- 采购时应要求绿色建材供应商在供货时提供产品在绿色建材目录内相关证明，以及包含相关指标的第三方检测机构所出具的检测报告或认证机构出具的绿色建材产品认证证书等证明文件。

- 三、项目施工、检测和验收

3.1项目建设单位应督促施工、监理单位按设计文件落实，保证试点项目按绿色建材要求实施。鼓励积极探索创新施工现场监管模式。区住房城乡建设部门、区建设工程质量监督机构应督促建设单位做好施工现场监管。

3.2建设单位应组织建设责任主体单位针对绿色建材在基础与主体结构及装饰装修与安装阶段落实情况开展自查，重点检查应完成的绿色建材相关内容是否已按设计文件实施，针对存在问题进行整改，并形成书面记录。

3.3绿色建材进场检测相关要求按《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》等现行管理规定执行。

3.4施工单位原则上应在项目竣工验收前对项目使用的绿色建材进行不少于一次品质属性、绿色属性检测。

3.5试点项目的施工单位应建立绿色建材专项资料档案，包括但不限于：

（1）绿色建材相应的施工管理体系、责任名单等。

（2）经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位各方盖章确认的绿色建材专项会审及设计交底纪要；

（3）建设过程中发生的绿色建材相关内容的变更资料；

（4）绿色建材进场台帐（包括但不限于产品名称、规格型号、产品数量、进货单位、生产厂家、质量证明文件编号、进场时间）及检测报告；

（5）自查记录、施工实施总结、竣工验收记录。

3.6试点项目竣工验收应按《佛山市工程建设项目联合验收实施细则》组织实施。