## BIM咨询
附件3-7
2025年工程咨询成果文件水平评价标准（BIM咨询）
项目 | 序号 | 评分内容 | 分值 | 评价标准
1.一般要求 | 1.1 | 咨询合同 | 1 | 签订合法有效的咨询合同（1分），无订立合同或订立违法、无效合同的不得分。
| 1.2 | 项目工程的工程费用 | 2 | 项目总投资额在1亿以上的项目（2分），5000万至1亿以下（1.5分），5000万至3000万（1分）。
| 1.3 | 申请书 | 3 | 突出项目的特点、语言表达流畅（3分），较好（2-1分），一般（1分），不符合不得分。
| 1.4 | 应用专业集成度 | 3 | BIM模型的集成应用，5专业及以上，3分；
BIM模型的集成应用，3专业，2分；
BIM模型的集成应用，2专业，1分。
| 1.5 | 应用层级 | 3 | 企业级管理应用，3分；
项目级协同应用，2分；
工具级单项应用，1分。
2.BIM技术管理 | 2.1 | 模型质量 | 10 | 1)具备完善BIM模型实施细则与标准体系（3）
2)模型完整、美观、层次感强（1）
3)模型整体架构严谨、专业分明并统一（1）
4)轴网、标高体系准确、布局清晰合理（1）
5)构件命名系统有规则、绘制科学规范，反应建筑或土建真实情况（2）
6)构件属性信息完整正确，即能详尽表达设计信息又能满足施工使用要求（2）
| 2.2 | 模型管理 | 8 | 1)模型变更管理的相关工作流程；
2)根据项目阶段及时调整模型；
3)变更前后的信息数据传递和对比说明。
满足3项，8分；少一项扣2分。
3.BIM应用成果 | 3.1 | 成本管理 | 9 | 基本应用点（3分）：成本模型规则制定与分类、工程量统计
创新应用点（3分）：变更方案工程量比选、关联清单等
取得的成果与效益分析（3分）
| 3.2 | 技术与质量管理 | 9 | 基本应用点（3分）：碰撞检查、管线综合、施工方案模拟
创新应用点（3分）：下料加工、砌体排布、移动端质量监控、现场数据采集应用、地形采集应用等
取得的成果与效益分析（3分）
| 3.3 | 进度管理 | 6 | 基本应用点（2分）：BIM与进度计划的结合、施工进度BIM模型展示
创新应用点（2分）：实际进度BIM模型、计划与实际进度对比、进度与成本关联、进度预警等
取得的成果与效益分析（2分）
| 3.4 | 安全管理 | 6 | 基本应用点（2分）：施工场地布置、临边安全措施、场地车辆动线分析模拟
创新应用点（2分）：移动端安全管理、BIM辅助安全技术交底、安全方案表现等
取得的成果与效益分析（2分）
| 3.5 | 综合管理 | 6 | 基本应用点（3分）：档案管理、变更管理、虚拟漫游
创新应用点（3分）：版本管理、线上协同等
| 3.6 | 其他应用 | 4 | 项目BIM应用创新点
4.加分项 | 4.1 | 项目内部推广制度与措施 | 2 | BIM在项目内部进行推广应用时，遭遇了哪些方面的阻力？项目部采取了哪些措施来保证BIM的正常运行？
| 4.2 | BIM对项目管理流程优化 | 2 | BIM实施过程中，对原有的项目管理流程有哪些改进与优化？BIM条件下，是否有创新的项目管理制度、利益机制或生产关系？
| 4.3 | BIM软件分析 | 4 | 项目实施中对应用的各类BIM软件间的对比，及对软件的建议
| 4.4 | BIM团队建设 | 6 | 项目团队中人员情况：项目负责人及专业负责人同时具备注册造价师及高级工程师（6分），项目负责人及专业负责人具备注册造价师，项目负责人同时高级工程师（5分）项目负责人及专业负责人具备注册造价师（4分），项目负责人具备注册造价师，专业负责人具备中级及以上工程师（3分），项目负责人具备注册造价师，专业负责人具备初级工程师（2分）。
| 4.5 | 创新性和借鉴性 | 6 | 成果文件或技术经验的创新性和借鉴性高，造价数据标准性好，具有很好的经济效益和社会效益。好（6-5分），较好（4-3分），一般（2-1分）
| 4.6 | 其他加分项 | 10 | 专家根据对申报项目的评阅，自行填写加分原因。主要从申报项目所做的每项BIM工作是否落地的角度分析，如果专家评定该项工作可以加分，请说明原因。专家评审时“宁缺毋滥” ，并且控制每项加分在1～5分之间，总分不超过10分
总分 |  |  | 100
注:A.1、2按评分标准给分；B.3中，基本应用点满分须全部满足，创新应用点和效益分析，专家酌情评分，但不能超过该项总分；C.4中，专家酌情评分，但不能超过该项总分，另有加分项，专家可自行评定。